{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["REKAPITULACIJA","Objekt A","Objekt B"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"REKAPITULACIJA","index":0,"n_rows":14,"n_cols":3,"rows_kept":14,"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"REKAPITULACIJA","(OBR-6b)"]
[]
[]
["Zap. št.","PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN PROJEKTANTSKI NADZOR - RTP VOJNIK","Cena brez DDV"]
["1.","RTP 110/20 kV Vojnik - Objekt A",0]
["2.","Priključni KB 2 x 110 kV RTP 110/20 kV Vojnik - DV 110 kV Maribor - Trnovlje - Objekt B",0]
[null,"SKUPNA VREDNOST BREZ DDV (se vpiše v obrazec OBR-6a)",0]
[null,"22% DDV",0]
[null,"SKUPNA VREDNOST Z DDV",0]
[]
["Kraj in datum:                                                                                 Podpis odgovorne osebe:"]
[]
[]
["Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom, ponudbeni predračun tudi žigosati!"]

{"sheet":"Objekt A","index":1,"n_rows":45,"n_cols":4,"rows_kept":45,"merged":[[1,0,1,3],[5,0,11,0],[11,5,18,5],[12,0,16,0],[17,0,23,0],[24,0,30,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Ponudbeni predračun: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN PROJEKTANTSKI NADZOR - RTP 110/20 kV Vojnik - Objekt A                                                   (OBR-6b)"]
[]
["Faza izvedbe","Del projektne dokumentacije","Cena brez DDV","Rok izvedbe (število in tip izvodov dokumentacije po obliki: papirna/*elektronska)"]
["IDZ","Komplet",0,"Posnetek obstoječega stanja, izdelava in predaja idejne zasnove - v roku 40 dni od podpisa pogodbe in uvedbe v delo (6/1)."]
["PGD","Vodilna mapa",0,"Pridobitev vseh projektnih in ostalih pogojev - v roku 5 dni od potrditve IDZ, se mora pri pristojnem soglasodajalcu oddati popolna vloga (zahteva) za njihovo izdajo.    "]
[null,"Prostorski del s pridobljenimi pogoji in soglasji soglasodajalcev ",0,"Izdelava in predaja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) v pregled investitorju - v roku 45 dni od pridobitve projektnih in ostalih pogojev (3/1)."]
[null,"Gradbeni del",0,"Pridobitev vseh soglasij soglasodajalcev – v roku 5 dni po izdelavi projekta PGD, se mora pri pristojnem soglasodajalcu oddati popolna vloga (zahteva) za njihovo izdajo."]
[null,"Strojni del",0,"Izdelava in predaja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) - v roku  15 od prejema vseh soglasij soglasodajalcev (6/1)."]
[null,"Elektro del objekt (elektroinstalacije komplet)",0]
[null,"Tehnološka oprema",0]
[null,"Skupaj",0]
["DZR","Gradbeni del",0,"Izdelava in predaja dokumentacije za razpis (DZR) - v roku 40 dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja (6/1)."]
[null,"Strojni del",0]
[null,"Elektro del objekt (elektroinstalacije komplet)",0]
[null,"Tehnološka oprema (Elektro Celje, d.d.)","/"]
[null,"Skupaj",0]
["PZI","Vodilna mapa"]
[null,"Gradbeni del",0,"Izdelava in predaja projekta za izvedbo (PZI) - v roku 60 dni od pridobitve tovarniške dokumentacije za opremo (6/1)."]
[null,"Strojni del",0]
[null,"Elektro del objekt",0]
[null,"Tehnološka oprema - primarni del",0]
[null,"Tehnološka oprema - sekundarni del (Elektro Celje, d.d.)","/"]
[null,"Skupaj",0]
["PID","Vodilna mapa",0,"Izdelava in predaja projekta izvedenih del (PID) - v roku 30 dni po predaji korigirane PZI dokumentacije (6/1)."]
[null,"Gradbeni del",0]
[null,"Strojni del",0]
[null,"Elektro del objekt (elektroinstalacije komplet)",0]
[null,"Tehnološka oprema - primarni del",0]
[null,"Tehnološka oprema - sekundarni del (Elektro Celje, d.d.)","/"]
[null,"Skupaj",0]
[null,"Projektantski nadzor",0,"Celoten čas izvajanja del na objektu."]
[null,"Skupna vrednost brez DDV:",0]
[]
[]
[]
["Opomba: *elektroska oblika dokumentacije: tekst v formatu .pdf razen PZR v formatu .doc, risbe v formatu .dwg."]
[]
["Ponudnik opravlja funkcijo odgovornega vodje projekta po ZGO za vse navedeve faze projektiranja tudi za faze, ko sam ni odgovorni projektant (npr. Tehnološka oprema - Elektro Celje, d.d.)"]
[]
["Kraj in datum:",null,"Podpis odgovorne osebe:"]
[]
[]
[]
["V kolikor ponudnik posluje z žigom, mora ponudbeni predračun tudi žigosati!"]

{"sheet":"Objekt B","index":2,"n_rows":39,"n_cols":4,"rows_kept":39,"merged":[[1,0,1,3],[5,0,10,0],[11,0,14,0],[15,0,19,0],[20,0,24,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Ponudbeni predračun: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN PROJEKTANTSKI NADZOR - Priključni KB 2 x 110 kV RTP 110/20 kV Vojnik - DV  110 kV Maribor - Trnovlje - Objekt B                                              (OBR-6b)"]
[]
["Faza izvedbe","Del projektne dokumentacije","Cena brez DDV","Rok izvedbe (število in tip izvodov dokumentacije po obliki: papirna/*elektronska)"]
["IDZ","Komplet",0,"Posnetek obstoječega stanja, izdelava in predaja idejne zasnove - v roku 40 dni od podpisa pogodbe in uvedbe v delo (6/1)."]
["PGD","Vodilna mapa",0,"Pridobitev vseh projektnih in ostalih pogojev - v roku 5 dni od potrditve IDZ, se mora pri pristojnem soglasodajalcu oddati popolna vloga (zahteva) za njihovo izdajo .  "]
[null,"Prostorski del s pridobljenimi pogoji in soglasji soglasodajalcev ",0,"Izdelava in predaja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) v pregled investitorju - v roku 45 dni od pridobitve projektnih in ostalih pogojev (3/1)."]
[null,"Gradbeni del",0,"Pridobitev vseh soglasij soglasodajalcev – v roku 5 dni po izdelavi projekta PGD, se mora pri pristojnem soglasodajalcu oddati popolna vloga (zahteva) za njihovo izdajo.   "]
[null,"Strojni del",0,"Izdelava in predaja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) - v roku 15 dni od prejema vseh soglasij soglasodajalcev (6/1)."]
[null,"Elektro del",0]
[null,"Skupaj",0]
["DZR","Gradbeni del",0,"Izdelava in predaja  dokumentacije za razpis (DZR) - v roku 40 dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja (6/1)."]
[null,"Strojni del",0]
[null,"Elektro del",0]
[null,"Skupaj",0]
["PZI","Vodilna mapa"]
[null,"Gradbeni del",0,"Izdelava in predaja projekta za izvedbo (PZI) - v roku 60 dni po predaji DZR (6/1)."]
[null,"Strojni del",0]
[null,"Elektro del",0]
[null,"Skupaj",0]
["PID","Vodilna mapa",0,"Izdelava in predaja projekta izvedenih del (PID) - v roku 30 dni po predaji korigirane PZI dokumentacije (6/1)."]
[null,"Gradbeni del",0]
[null,"Strojni del",0]
[null,"Elektro del",0]
[null,"Skupaj",0]
[null,"Projektantski nadzor",0,"Celoten čas izvajanja del na objektu."]
[null,"Skupna vrednost brez DDV:",0]
[]
[]
[]
["Opomba: *elektroska oblika dokumentacije: tekst v formatu .pdf razen PZR v formatu .doc, risbe v formatu .dwg."]
[]
[]
[]
["Kraj in datum:",null,"Podpis odgovorne osebe:"]
[]
[]
[]
["V kolikor ponudnik posluje z žigom, mora ponudbeni predračun tudi žigosati!"]